## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: Propiedades para vacacionar | [10 empty] | Grupo: OASIS
[12 empty] | Ciclo: | 1
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | Responsable | Recibe | Tamaño estimado | Tiempo real | Tiempo estimado | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Multa | Pago | Observaciones
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LE | LC | 1 |  | 30 | 4/08/2018 | 11 am
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LP | LC | 1 |  | 30 | 4/08/2018 | 11 am
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LS | LC | 1 |  | 30 | 4/08/2018 | 11 am
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LC | LC | 1 |  | 30 | 4/08/2018 | 11 am
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LD | LC | 1 |  | 30 | 4/08/2018 | 11 am
Elaboración de acta de reunión | LD | LE | 1 |  | 15 | 4/08/2018 | 6pm
Realizar planeación semanal de actividades | LP | LE | 1 |  | 70 | 5/08/2018 | 8am
Elaborar plantillas de documentos: script del proceso semanal, acta de reunión, planeación de actividades, acta de iniciación, estándares de documentos. | LC | Equipo | 5 |  | 150 | 5/08/2018 | 11am
Conformación equipo (nombre, logo, integrantes) | LE | Equipo | 1 |  | 120 | 5/08/2018 | 4pm
Asignación de roles | LP,LE | Equipo |  |  | 60 | 8/08/2018 | 12am
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LE | Equipo |  |  | 60 | 8/08/2018 | 12am
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LE,LP | Equipo |  |  | 60 | 8/08/2018 | 12am
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LP | Equipo |  |  | 60 |  | 12am
Definir objetivos y métricas de equipo | LE | Equipo |  |  | 60
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LP | Equipo |  |  | 60
Definir objetivos y métricas rol de líder de equipo | LE,LP | LE |  |  | 60
Definir objetivos y métricas rol de líder de planeación | LE,LP | LP |  |  | 60
Definir objetivos y métricas rol de líder de calidad | LE,LP | LC |  |  | 60
Definir objetivos y métricas rol de líder de Arquitectura | LE,LP | LA |  |  | 60
Definir objetivos y métricas rol de líder de desarrollo | LE,LP | LD |  |  | 60
Definir objetivos y métricas rol de líder de soporte | LE,LP | LS |  |  | 60
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LE,LP | Equipo |  |  | 60
Revisión del documento acta de iniación | LC | LE,LC |  |  | 60
Gestión de defectos en documentos | LS,LD,LC | LS |  |  | 60
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte | LD | LS |  |  | 60
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo | LP |  |  |  | 60
Actualización del maestro de documentos | LS |  |  |  | 60
Elaborar bitácora de tiempos | LC | Equipo |  |  | 60
Consolidar bitácoras de tiempos | LC | LP |  |  | 60
Actualizar planeación de actividades | LC | LP |  |  | 60
Elaborar el Informe semanal | LC | LP |  |  | 60