## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [10 empty] | Grupo:
Ciclo:
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | Responsable | Recibe | Tamaño estimado | Tiempo real | Tiempo estimado | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Multa | Pago | Observaciones
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LE | LC | 1 |  | 30 | 4/08/2018 | 11 am
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LP | LC | 1 |  | 30 | 4/08/2018 | 11 am
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LS | LC | 1 |  | 30 | 4/08/2018 | 11 am
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LC | LC | 1 |  | 30 | 4/08/2018 | 11 am
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LD | LC | 1 |  | 30 | 4/08/2018 | 11 am
Elaboración de acta de reunión | LD | LE | 1 |  | 15 | 4/08/2018 | 6pm
Realizar planeación semanal de actividades | LP | LE | 1 |  | 70 | 5/08/2018 | 8am
Elaborar plantillas de documentos: script del proceso semanal, acta de reunión, planeación de actividades, acta de iniciación, estándares de documentos. | LC | Equipo | 5 |  | 150 | 5/08/2018 | 11am
Conformación equipo (nombre, logo, integrantes) | LE | Equipo | 1 |  | 120 | 5/08/2018 | 4pm
Asignación de roles
Definición reglas de funcionamiento del equipo
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento
Establecer horarios de dedicación al proyecto
Definir objetivos y métricas de equipo
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo
Definir objetivos y métricas rol de líder de equipo
Definir objetivos y métricas rol de líder de planeación
Definir objetivos y métricas rol de líder de calidad
Definir objetivos y métricas rol de líder de desarrollo
Definir objetivos y métricas rol de líder de soporte
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones)
Revisión del documento acta de iniación
Gestión de defectos en documentos
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo
Actualización del maestro de documentos
Elaborar bitácora de tiempos
Consolidar bitácoras de tiempos
Actualizar planeación de actividades
Elaborar el Informe semanal